## WBS
番号 | タスク | ステータス | 優先度 | 期日 | 見積 (H) | 実績 (H) | 担当者 | アクティビティ | 種類 | 目的・スコープ | 備考
1 | 要件定義追加 | 未着手 | 高 | 2017-05-20 | 3 |  | 永井 | 1_システム要件定義 | ドキュメント作成
2 | WBS作成 | 着手中 | 高 | 2017-05-20 | 6 |  | 永井 | 2_システム方式設計 | ドキュメント作成 | ・タスクの洗い出し、見積もりを行い、担当を分けるため
3 | 機能仕様書作成 | 完了 | 高 | 2017-04-30 | 16 |  | 山田 | 3_ソフトウェア要件定義
4 | 機能仕様書作成レビュー | 着手中 | 中 | 2017-04-30 | 4 |  | 永井 | 3_ソフトウェア要件定義
5 | 機能仕様書作成レビュー修正 | 着手中 | 中 |  | 4 |  |  | 3_ソフトウェア要件定義
6 | 機能仕様書追加分作成 | 未着手 | 中 |  | 5 |  |  | 3_ソフトウェア要件定義 |  |  | ソフトウェアキーボード、スマートカード
7 | 機能仕様書追加分作成レビュー | 未着手 | 低 |  | 1 |  |  | 3_ソフトウェア要件定義
8 | 機能仕様書追加分作成レビュー修正 | 未着手 | 低 |  | 2 |  |  | 3_ソフトウェア要件定義
9 | モック作成準備 | 未着手 | 高 | 2017-05-20 | 3 |  | 永井 | 3_ソフトウェア要件定義
10 | モック作成 | 未着手 | 高 | 2017-05-31 | 10 |  | 尾添 | 3_ソフトウェア要件定義
11 | 画面仕様追加 | 未着手 | 中 |  | 10 |  |  | 3_ソフトウェア要件定義
12 | 画面仕様追加レビュー | 未着手 | 低 |  | 3 |  |  | 3_ソフトウェア要件定義
13 | 画面仕様追加レビュー修正 | 未着手 | 低 |  | 3 |  |  | 3_ソフトウェア要件定義
14 | 開発環境構築手順書作成 | 着手中 | 高 | 2017-05-20 | 6 | 1 | 永井 | 4_ソフトウェア方式設計 | ドキュメント作成 | ・実装前に周知し、開発できる状態にする
15 | ソフトウェアキーボード選定 | 未着手 | 中 | 2017-05-31 | 6 |  | 永井 | 4_ソフトウェア方式設計 | 技術調査 | ・Raspberry Piの標準のソフトウェアキーボードの使い勝手が悪いため ・どのように実装に組み込むか、リスクの洗い出しなどを行う
16 | Raspberry Pi環境構築手順書作成 | 着手中 | 低 | 2017-08-31 | 6 |  | 永井 | 4_ソフトウェア方式設計 | ドキュメント作成 | ・Raspberry Piの環境構築が他の担当者でも行えるようにするため
17 | 基本設計準備 | 未着手 | 高 | 2017-05-20 | 4 |  | 永井 | 4_ソフトウェア方式設計 |  |  | シーケンス
18 | 基本設計 | 未着手 | 高 |  | 12 |  |  | 4_ソフトウェア方式設計 |  |  | シーケンス
19 | 基本設計レビュー | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 4_ソフトウェア方式設計 |  |  | シーケンス
20 | 基本設計レビュー修正 | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 4_ソフトウェア方式設計 |  |  | シーケンス
21 | インターフェース設計準備 | 未着手 | 高 | 2017-05-20 | 4 |  | 永井 | 4_ソフトウェア方式設計 |  |  | REST API
22 | インターフェース設計 | 未着手 | 高 |  | 10 |  |  | 4_ソフトウェア方式設計 |  |  | REST API
23 | インターフェース設計レビュー | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 4_ソフトウェア方式設計 |  |  | REST API
24 | インターフェース設計レビュー修正 | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 4_ソフトウェア方式設計 |  |  | REST API
25 | 詳細設計準備 | 未着手 | 高 |  | 4 |  | 永井 | 5_ソフトウェア詳細設計 |  |  | クラス図
26 | 詳細設計 | 未着手 | 高 |  | 15 |  |  | 5_ソフトウェア詳細設計 |  |  | クラス図
27 | 詳細設計レビュー | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 5_ソフトウェア詳細設計 |  |  | クラス図
28 | 詳細設計レビュー修正 | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 5_ソフトウェア詳細設計 |  |  | クラス図
29 | フロントエンド実装 | 未着手 | 高 |  | 20 |  |  | 6_ソフトウェア実装
30 | 認証バックエンド実装 | 未着手 | 高 |  | 10 |  |  | 6_ソフトウェア実装
31 | チケット管理バックエンド実装 | 未着手 | 高 |  | 30 |  |  | 6_ソフトウェア実装
32 | 単体試験テスト方針作成 | 未着手 | 中 | 2017-06-30 | 4 |  | 永井 | 7_ソフトウェア単体テスト
33 | 単体試験テスト項目作成 | 未着手 | 高 |  | 20 |  |  | 7_ソフトウェア単体テスト
34 | 単体試験テスト項目レビュー | 未着手 | 中 |  | 8 |  |  | 7_ソフトウェア単体テスト
35 | 単体試験テスト | 未着手 | 高 |  | 40 |  |  | 7_ソフトウェア単体テスト
36 | REST APIテスト方針作成 | 未着手 | 高 | 2017-06-30 | 4 |  | 永井 | 8_ソフトウェア結合テスト
37 | REST APIテスト項目作成 | 未着手 | 高 |  | 10 |  |  | 8_ソフトウェア結合テスト
38 | REST APIテスト項目レビュー | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 8_ソフトウェア結合テスト
39 | REST APIテスト | 未着手 | 高 |  | 6 |  |  | 8_ソフトウェア結合テスト
40 | GUIテスト方針作成 | 未着手 | 高 | 2017-06-30 | 4 |  | 永井 | 9_ソフトウェア適格性確認テスト
41 | GUIテスト項目作成 | 未着手 | 高 |  | 20 |  |  | 9_ソフトウェア適格性確認テスト
42 | GUIテスト項目レビュー | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 9_ソフトウェア適格性確認テスト
43 | GUIテスト | 未着手 | 高 |  | 10 |  |  | 9_ソフトウェア適格性確認テスト
44 | システム適格性確認テスト方針作成 | 未着手 | 高 | 2017-06-30 | 4 |  | 永井 | 11_システム適合性確認
45 | システム適格性確認テスト項目作成 | 未着手 | 高 |  | 10 |  |  | 11_システム適合性確認
46 | システム適格性確認テスト項目レビュー | 未着手 | 中 |  | 4 |  |  | 11_システム適合性確認
47 | システム適格性確認テスト | 未着手 | 高 |  | 10 |  |  | 11_システム適合性確認
48 | 定例会発表資料作成 | 未着手 | 高 |  | 6 |  | 永井 |  | ドキュメント作成

## スキル
大分類 | 中分類 | 項目 | 永井 | 山田 | 尾添
プロセス | システム要件定義 | システム要件書
ユースケース図
| システム方式設計 | ソフトウェア構成図
ハードウェア構成図
| ソフトウェア要件定義 | 機能仕様書
画面仕様書
REST APIインターフェース仕様書
| ソフトウェア方式設計 | シーケンス図
| ソフトウェア詳細設計 | クラス図
| ソフトウェア実装 | ソフトウェア静的解析
| ソフトウェア単体テスト | 自動テスト
単体試験書作成
| ソフトウェア結合テスト | 結合試験書作成
ソフトウェア適格性確認テスト
システム結合テスト
システム適合性確認
技術 | バックエンド | Java
Spring
Spring Security
tomcat8
| フロントエンド | HTML5
JavaScript
Jquery
Bootstrap
| その他 | Python2
Shell
Raspberry Pi
Raspbian
PlantUML
Swagger

## ルール
ステータス | 優先度 | 担当者 | アクティビティ | 種類
未着手 | 高 | 永井 | 1_システム要件定義 | ドキュメント作成
着手中 | 中 | 山田 | 2_システム方式設計 | レビュー
停滞 | 低 | 尾添 | 3_ソフトウェア要件定義 | レビュー指摘修正
完了 |  |  | 4_ソフトウェア方式設計 | 技術調査
|  |  | 5_ソフトウェア詳細設計 | 実装
|  |  | 6_ソフトウェア実装 | 単体テスト
|  |  | 7_ソフトウェア単体テスト | REST APIテスト
|  |  | 8_ソフトウェア結合テスト | 結合テスト
|  |  | 9_ソフトウェア適格性確認テスト | モック作成
10_システム結合テスト
11_システム適合性確認